**План реализации технического задания**

**соисполнителем проекта МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»**

**на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** | **Примечание** |
| **ЭТАП 1. Подготовительный** | | | | |
| Создание базы данных учителей начальных классов с целью дифференцированной организации тьюторского сопровождения | 03-04.2016 | Аналитико-информационная справка (описание результатов исследования) | База данных (ФИО, образование, категория, стаж) |  |
| Разработка инструментария исследования | 03-04.2016 | Пакет материалов для организации исследования |  |
| Определение стартового уровня овладения педагогами профессиональными навыками | 03-04.2016 | Материалы исследования |  |
| Апробация инструментария исследования | 04-05.2016 | Анализ полученных материалов |  |
| Определение доступных образовательных ресурсов, создание творческих рабочих групп | 04-05.2016 |  |  |
| Проведение исследования в пилотных группах педагогов | 08-09.2016 |  |  |
| Составление аналитической справки | 09.2016 |  |  |